## Sheet 1
펫호텔관리시스템
작성자 : 이준민
작성일 : 2020년 2월 14일 (금)
| 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 선행 작업 | 자원 이름 | 완료율 | 팀원 | 2020년 2월 10일 | [5 empty] | 2020년 2월 16일 | [6 empty] | 2020년 2월 23일 | [6 empty] | 2020년 3월 1일 | [6 empty] | 2020년 3월 8일 | [6 empty] | 2020년 3월 15일
[9 empty] | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 프로젝트 주제 선정 및 개발 계획 | 2 일 | 2020-02-13 (목) | 2020-02-14 (금) |  |  | 0% | ALL | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
2 | 문서화 : 개발 일정 | 1 일 | 2020-02-14 (금) | 2020-02-14 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민
3 | 문서화 : DB 명세서 | 1 일 | 2020-02-14 (금) | 2020-02-14 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
4 | 문서화 : ERD | 1 일 | 2020-02-14 (금) | 2020-02-14 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민
5 | 문서화 : 개발 환경 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
6 | 문서화 : 요구 사항 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
7 | 문서화 : 화면 설계 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
8 | 문서화 : 주요 기능화면 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | ALL
9 | 문서화 : 클래스 정의 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
10 | 문서화 : 클래스 다이어그램 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 재광, 준민
11 | 프론트 : 서비스 소개 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
12 | 프론트 : 회원가입 페이지 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
13 | 백엔드 : 회원가입 | 1 일 | 2020-02-17 (월) | 2020-02-17 (월) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
14 | 프론트 : 로그인 페이지 | 3 일 | 2020-02-18 (화) | 2020-02-20 (목) |  |  | 0% | 재광, 준민
15 | 백엔드 : 회원로그인 및 OAUTH2.0 | 3 일 | 2020-02-18 (화) | 2020-02-20 (목) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
16 | 프론트 : 마이 페이지 | 2 일 | 2020-02-20 (목) | 2020-02-21 (금) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
17 | 백엔드 : 예약확인, 예약취소, 정보수정 | 2 일 | 2020-02-20 (목) | 2020-02-21 (금) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
18 | 프론트 : 서비스 선택 및 예약 | 3 일 | 2020-02-24 (월) | 2020-02-26 (수) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
19 | 백엔드 : 서비스 리스트, 방 리스트, 예약 프로세스 | 3 일 | 2020-02-24 (월) | 2020-02-26 (수) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
20 | 프론트 : 결제 | 3 일 | 2020-02-26 (수) | 2020-02-28 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민
21 | 백엔드 : 결제, 환불, 취소 | 3 일 | 2020-02-26 (수) | 2020-02-28 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
22 | 중간점검 | 1 일 | 2020-03-02 (월) | 2020-03-02 (월) |  |  | 0% | ALL
23 | 프론트 : 관리자 페이지 | 2 일 | 2020-03-03 (화) | 2020-03-04 (수) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
24 | 프론트 : 회원 관리 페이지 | 2 일 | 2020-03-03 (화) | 2020-03-04 (수) |  |  | 0% | 재광, 준민
25 | 백엔드 : 회원 CRUD | 2 일 | 2020-03-03 (화) | 2020-03-04 (수) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
26 | 프론트 : 사원 관리 페이지 | 2 일 | 2020-03-03 (화) | 2020-03-04 (수) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
27 | 백엔드 : 사원 CRUD | 2 일 | 2020-03-03 (화) | 2020-03-04 (수) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
28 | 프론트 : 방 관리 페이지 | 2 일 | 2020-03-05 (목) | 2020-03-06 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민
29 | 백엔드 : 방 CRUD | 2 일 | 2020-03-05 (목) | 2020-03-06 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
30 | 프론트 : 예약 관리 페이지 | 2 일 | 2020-03-05 (목) | 2020-03-06 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민
31 | 백엔드 : 예약 CRUD | 2 일 | 2020-03-05 (목) | 2020-03-06 (금) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
32 | 프론트 : 부서 관리 페이지 | 2 일 | 2020-03-04 (수) | 2020-03-05 (목) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
33 | 백엔드 : 부서 CRUD | 2 일 | 2020-03-04 (수) | 2020-03-05 (목) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
34 | 프론트 : 직무 관리 페이지 | 2 일 | 2020-03-05 (목) | 2020-03-06 (금) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
35 | 백엔드 : 직무 CRUD | 2 일 | 2020-03-05 (목) | 2020-03-06 (금) |  |  | 0% | 은혜, 창옥 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
36 | 테스트 | 4 일 | 2020-03-09 (월) | 2020-03-12 (목) |  |  | 0% | 은혜, 창옥
37 | 프론트 : 고객센터 | 3 일 | 2020-03-09 (월) | 2020-03-11 (수) |  |  | 0% | 재광, 준민 | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
38 | 백엔드 : 채팅 기능 | 3 일 | 2020-03-09 (월) | 2020-03-11 (수) |  |  | 0% | 재광, 준민
39 | 최종 점검 | 2 일 | 2020-03-12 (목) | 2020-03-13 (금) |  |  | 0% | ALL | bar: 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 2 to 6; 9 to 13; 16
40 | 문서화 : 시연 자료 | 5 일 | 2020-03-09 (월) | 2020-03-13 (금) |  |  | 0% | 재광
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%